THỦ TỤC VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH                 (cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp  35kV)

Căn cứ:

Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/07/2010 của Bộ Công Thương Qui định hệ thống điện phân phối.

Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương Qui định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng Qui định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH:

- Đơn vị ngoài thi công (Công ty Điện lực giám sát):

- Trước ngày dự kiến đóng điện ít nhất 03 ngày làm việc, khách hàng đề nghị đấu nối phải cung cấp cho Đơn vị phân phối điện 02 (hai) bộ hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, bao gồm:

  - Hồ sơ hoàn công công trình theo quy định của Bộ Xây dựng (Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát);

  - Hồ sơ thiết kế công trình (đã được thỏa thuận thiết kế, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

  - Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo;

  - Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối (tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối quy định từ Điều 34 đến Điều 44 Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/07/2010 của Bộ Công Thương);

  - Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

  - Thỏa thuận phân định trách nhiệm mỗi bên về quản lý, vận hành trang thiết bị đấu nối (Mục b Khoản 2 Điều 2 của văn bản Thỏa thuận đấu nối);

  - Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

  - Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

- Sau khi nhận đủ tài liệu, trong thời gian 02 ngày làm việc Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm chuyển cho khách hàng đề nghị đấu nối các tài liệu sau:

  - Sơ đồ đánh số thiết bị hoặc bảng tên đường dây, trạm biến áp;

  - Các Quy trình liên quan đến vận hành hệ thống điện phân phối và quy trình phối hợp vận hành;

  - Danh sách các cán bộ liên quan và các kỹ sư điều hành hệ thống điện kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc hoặc Tên, địa điểm, số điện thoại, số fax của Đội/Tổ quản lý vận hành (QLVH) lưới điện khu vực;

  - Các yêu cầu khác nếu có theo quy định tại các điểm b,c,đ,e, g Khoản 2 Điều 50a của Thông tư 33/2014/TT-BCT.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện hợp lệ, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm hoàn thành đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vào vận hành chính thức cho khách hàng đề nghị đấu nối (Điều 53a TT33/2014/TT-BCT).

- Công ty Điện lực nhận thầu công trình trọn gói:

- Trước ngày dự kiến đóng điện ít nhất 03 ngày làm việc, khách hàng đề nghị đấu nối phải cung cấp cho Đơn vị phân phối điện 02 (hai) bộ hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, bao gồm:

  - Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

  - Thỏa thuận phân định trách nhiệm mỗi bên về quản lý, vận hành trang thiết bị đấu nối (Mục b Khoản 2 Điều 2 của văn bản Thỏa thuận đấu nối);

  - Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

  - Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

- Sau khi nhận đủ tài liệu, trong thời gian 02 ngày làm việc Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm chuyển cho khách hàng đề nghị đấu nối các tài liệu sau:

  - Các Quy trình liên quan đến vận hành hệ thống điện phân phối và quy trình phối hợp vận hành;

  - Danh sách các cán bộ liên quan và các kỹ sư điều hành hệ thống điện kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc hoặc Tên, địa điểm, số điện thoại, số fax của Đội/Tổ quản lý vận hành (QLVH) lưới điện khu vực;

  - Các yêu cầu khác nếu có theo quy định tại các điểm b,c,đ,e, g Khoản 2 Điều 50a của Thông tư 33/2014/TT-BCT.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện hợp lệ, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm hoàn thành đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vào vận hành chính thức cho khách hàng đề nghị đấu nối (Điều 53a TT33/2014/TT-BCT).

- THÀNH PHẦN VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH:

- Thành phần nghiệm thu đóng điện:

- Đơn vị ngoài thi công (Công ty Điện lực giám sát):

  - Đại diện Chủ đầu tư.

(người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của chủ đầu tư, người phụ trách bộ phận giám sát thi công của chủ đầu tư)

  - Đại diện đơn vị phân phối điện.

  - Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình.

(người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công của tổng thầu)

  - Đại diện nhà thầu giám sát thi công.

(người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công của nhà thầu)

  - Đại diện nhà thầu thiết kế (nếu có).

(tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư)

- Công ty Điện lực nhận thầu công trình trọn gói:

- Đại diện Chủ đầu tư.

(người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của chủ đầu tư, người phụ trách bộ phận giám sát thi công của chủ đầu tư)

- Đại diện đơn vị nhận thầu công trình trọn gói.

- Công tác nghiệm thu đóng điện đưa công trình vào sử dụng:

    - Kiểm tra công việc thực tế hiện trường;

    - Kiểm tra các nội dung trong văn bản Thỏa thuận đấu nối;

    - Lập Biên bản nghiệm thu công trình

(đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng và việc lắp đặt thiết bị so với thiết kế được duyệt, văn bản thỏa thuận đấu nối và cho phép đưa đóng điện công trình vào sử dụng)